Обосновка за увеличение на бюджета и разпределението му по мерките в Стратегията за водено от общностите местно развитие

В. т.5. Описание на мерките

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

| Текст съгласно СВОМР | Предложение за промяна | Обосновка за промяната |
| --- | --- | --- |
| Размер на финансовата помощ по мярката: 933 700 лева. | Размер на финансовата помощ по мярката: 1 113 700 лева. | Промяната в размера на финансовата помощ по мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина се налага поради засиления интерес към мярката, наличието на много заинтересовани страни, както и големия брой подадени до момента проекти. |

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

| Текст съгласно СВОМР | Предложение за промяна | Обосновка за промяната |
| --- | --- | --- |
| Размер на финансовата помощ по мярката: 1 290 000 лева. | Размер на финансовата помощ по мярката: 1 909 000 лева. | Промяната се налага поради определящото значение на мярката за създаването на оптимална жизнена среда и създаването на достъпност и развитие на икономиката. Напредъкът по изпълнението на мярката е голям и освен това, от страна на публичния сектор, се наблюдава проектна готовност за кандидатстване, в случай на наличен финансов ресурс. |

В т. 6. Финансов план

Текст съгласно СВОМР

| 6. Финансов план |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: |  |  |  |
| Код на мярката | Име на мярката | Общо за периода на стратегията |  |
|  |  | лева | % |
|  | Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 2 933 700 | 60.00% |
| 1.1 | Професионално обучение и придобиване на умения | 20 000 | 0.41% |
| 4.1 | Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства | 690 000 | 14.11% |
| 6.4 | Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 933 700 | 19.10% |
| 7.2 | Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 1 290 000 | 26.38% |
|  | Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) | 1 955 800 | 40.00% |
| 2.2 | Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина | 1 955 800 | 40.00% |
|  | ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: | 4 889 500 | 100.00% |

Предложение за промяна

| 6. Финансов план |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: |  |  |  |
| Код на мярката | Име на мярката | Общо за периода на стратегията |  |
|  |  | лева | % |
|  | Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) | 3 732 700 | 65.61% |
| 1.1 | Професионално обучение и придобиване на умения | 20 000 | 0.35% |
| 4.1 | Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства | 690 000 | 12.12% |
| 6.4 | Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 1 113 700 | 19.58% |
| 7.2 | Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 1 909 000 | 33.56% |
|  | Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) | 1 955 800 | 34,39% |
| 2.2 | Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина | 1 955 800 | 34.39% |
|  | ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: | 5 688 500 | 100.00% |

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки

Текстът се променя: Бюджетното разпределение на средствата по мерки, приоритети и програми е съобразено от една страна с визията за развитие на територията, формулирана от местната общност и в същото време с инвестиционните намерения, проектната готовност и финансовата възможност на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти към СМР. Делът на финансовия ресурс по ПРСР 2014-2020г. от общия за СВОМР възлиза на 60%. 40% от финансовия ресурс на стратегията са за развитие на МСП на територията, финансиран от ОПИК 2014 – 2020г. Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г.: От проведените анализи и дискусии става ясно, че голяма нужда от инвестиции имат земеделските производители, като част от тях имат и проектна готовност за кандидатстване. Друга, също голяма част от тях, имат проектна идея, но изпитват необходимост от подкрепа при разработката й, а на по-късен етап –и от подкрепа при управление на проекта. Също така се установява и необходимост от възможности за алтернативна заетост и подкрепа за неземеделски дейности. Повече от половината от възможния финансов ресурс по ПРСР е насочен към земеделските производители – за развитие на земеделски и неземеделски дейности. Най-голям дял тук е отделен за Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (31.83%), следван от Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (23.52%). Средствата за обучителни дейности и придобиване на умения са минимални - под 1%. (мярка 1.1). На финансовия ресурс по изброените мерки се разчита да допринесе за модернизиране на земеделските стопанства, както и за развитие на неземеделски дейности, което ще подпомогне преструктурирането и жизнеспособността на земеделските стопанства и ще осигури възможности за допълнителни доходи извън земеделието. Най-голям дял (43.97%) от общия финансов ресурс по ПРСР 2014 – 2020г. е отделен по Мярка 7.2. ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, което е обяснимо предвид определящото й значение за създаването на оптимална жизнена среда и създаването на достъпност и развитие на икономиката (от една страна) и проектната готовност на общините и юридическите лица с нестопанска цел в областта на културата и спорта за инвестиции в публична инфраструктура (от друга страна), както и самия вид инвестиции, обикновено свързан със строително ремонтни дейности и високи разходи. И става: Бюджетното разпределение на средствата по мерки, приоритети и програми е съобразено от една страна с визията за развитие на територията, формулирана от местната общност и в същото време с инвестиционните намерения, проектната готовност и финансовата възможност на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти към СМР. Делът на финансовия ресурс по ПРСР 2014-2020г. от общия за СВОМР възлиза на 65,61%. 34,39% от финансовия ресурс на стратегията са за развитие на МСП на територията, финансиран от ОПИК 2014 – 2020г. Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г.: От проведените анализи и дискусии става ясно, че голяма нужда от инвестиции имат земеделските производители, като част от тях имат и проектна готовност за кандидатстване. Друга, също голяма част от тях, имат проектна идея, но изпитват необходимост от подкрепа при разработката й, а на по-късен етап –и от подкрепа при управление на проекта. Също така се установява и необходимост от възможности за алтернативна заетост и подкрепа за неземеделски дейности. Повече от половината от възможния финансов ресурс по ПРСР е насочен към земеделските производители – за развитие на земеделски и неземеделски дейности. Най-голям дял тук е отделен за Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (29.84%), следван от Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (18.49%). Средствата за обучителни дейности и придобиване на умения са минимални - под 1%. (мярка 1.1). На финансовия ресурс по изброените мерки се разчита да допринесе за модернизиране на земеделските стопанства, както и за развитие на неземеделски дейности, което ще подпомогне преструктурирането и жизнеспособността на земеделските стопанства и ще осигури възможности за допълнителни доходи извън земеделието. Най-голям дял (51.15%) от общия финансов ресурс по ПРСР 2014 – 2020г. е отделен по Мярка 7.2. ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, което е обяснимо предвид определящото й значение за създаването на оптимална жизнена среда и създаването на достъпност и развитие на икономиката (от една страна) и проектната готовност на общините и юридическите лица с нестопанска цел в областта на културата и спорта за инвестиции в публична инфраструктура (от друга страна), както и самия вид инвестиции, обикновено свързан със строително ремонтни дейности и високи разходи.

По т.9 Индикатори за мониторинг и оценка

т. 9.1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места

Текст, съгласно СВОМР

| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Целева стойност до 2023 г. | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой на одобрените заявления по всички фондове в Стратегията | Брой | 33 | Протоколи от заседания на комисии, база данни |
| Изходен | Брой на одобрените заявения по ПРСР | Брой | 27 | Протоколи от заседания на комисии, база данни |
| Изходен | Брой на одобрените заявения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ | Брой | 6 | Протоколи от заседания на комисии, база данни |
| Изходен | Стойност на одобрените заявления по ПРСР на база публичен принос | лева | 2 933 700 | База данни на МИГ |
| Изходен | Стойност на одобрените заявления по ОПИК на база публичен принос | лева | 1 955 800 | База данни на МИГ |
| Изходен | Стойност на одобрените заявления на база публичен принос | лева | 4 889 500 | Протоколи от заседания на комисии, база данни на МИГ |
| Изходен | Брой на сключените договори | Брой | 33 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой на подадените искания за плащане | Брой | 50 | База данни на МИГ |
| Изходен | Успешно приключили проекти от сключените договори | % | 90 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР | Брой | 33 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой проектни предложения, консултирани от МИГ | Брой | 21 | Отчети на МИГ |
| Резултат | Създадени работни места по проекти със средства от ПРСР | Брой | 21 | База данни на МИГ, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Брой осигурени работни места по СВОМР | Брой | 27 | База данни на МИГ, отчети на бенефициентите |

Предложение за промяна

| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Целева стойност до 2023 г. | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой на одобрените заявления по всички фондове в Стратегията | Брой | 36 | Протоколи от заседания на комисии, база данни |
| Изходен | Брой на одобрените заявения по ПРСР | Брой | 30 | Протоколи от заседания на комисии, база данни |
| Изходен | Брой на одобрените заявения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ | Брой | 6 | Протоколи от заседания на комисии, база данни |
| Изходен | Стойност на одобрените заявления по ПРСР на база публичен принос | лева | 3 732 700 | База данни на МИГ |
| Изходен | Стойност на одобрените заявления по ОПИК на база публичен принос | лева | 1 955 800 | База данни на МИГ |
| Изходен | Стойност на одобрените заявления на база публичен принос | лева | 5 688 500 | Протоколи от заседания на комисии, база данни на МИГ |
| Изходен | Брой на сключените договори | Брой | 33 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой на подадените искания за плащане | Брой | 50 | База данни на МИГ |
| Изходен | Успешно приключили проекти от сключените договори | % | 90 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР | Брой | 33 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой проектни предложения, консултирани от МИГ | Брой | 21 | Отчети на МИГ |
| Резултат | Създадени работни места по проекти със средства от ПРСР | Брой | 21 | База данни на МИГ, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Брой осигурени работни места по СВОМР | Брой | 27 | База данни на МИГ, отчети на бенефициентите |

т. 9.2 Индикатори по мерки

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (ПРСР)

Текст, съгласно СВОМР

| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Целева стойност до 2023 г. | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 11 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 11 | База данни на МИГ |
| Резултат | Реализиран проект, който предлага нов, несъществуващ до момента продукт или услуга | Брой | 1 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Реализиран проект, свързан с инвестиции впредоставяне на услуги за населението | Брой | 2 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Подпомогнати микропредприятия, чийто собственик/представляващ е до 40 години | Брой | 1 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |

Предложение за промяна

| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Целева стойност до 2023 г. | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 13 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 13 | База данни на МИГ |
| Резултат | Реализиран проект, който предлага нов, несъществуващ до момента продукт или услуга | Брой | 1 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Реализиран проект, свързан с инвестиции впредоставяне на услуги за населението | Брой | 2 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Подпомогнати микропредприятия, чийто собственик/представляващ е до 40 години | Брой | 1 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (ПРСР)

Текст, съгласно СВОМР

| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Целева стойност до 2023 г. | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 5 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 4 | База данни на МИГ |
| Резултат | Население в територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги | % | 30% | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Брой проекти, насочен и към уязвими групи от хора | Брой | 2 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Проектите са насочени към обекти, които са значими за местната общност | % | 100% | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |

Предложение за промяна

| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Целева стойност до 2023 г. | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 7 | База данни на МИГ |
| Изходен | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 4 | База данни на МИГ |
| Резултат | Население в територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги | % | 30% | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Брой проекти, насочен и към уязвими групи от хора | Брой | 2 | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |
| Резултат | Проектите са насочени към обекти, които са значими за местната общност | % | 100% | Документи на проектите, отчети на бенефициентите |